## WeeklyReport
(一)子项目概况
项目名称 | 一卡通业务需求规格说明书 | 负责人 | 彭海宇
报告时间 | 2012-02-27 | 承诺时间点 | 2012-02-29
项目人员 | 彭海宇 | 当前状况 | 落后计划
(二)当前任务状态 (简要描述任务进展情况)
关键任务 | 状态指示 | 状态描述
卡务管理
门禁管理
手持机管理
车载管理
(三)本周期内的主要活动 （对本周期内主要交付物进行总结）
完成卡务管理的编写
(四)下一个周期内的活动计划
完成门禁管理、手持机管理、补助管理、水控管理的编写
(五)上周期遗留主要问题 （说明上个周期问题处理意见和处理结果）
(六)本期问题与求助

## Objectives
a.提供可以用来指导，开发，测试的软件需求规格说明书（除了后台外，至少还要包括门户，多媒体自助终端的需求）以及相关复杂业务的流程图 b.业务培训和答疑