## WeeklyReport
(一)子项目概况
项目名称 | 一卡通后台开发 | 负责人 | 游毅明
报告时间 | 2012-02-24 | 承诺时间点 | 2012-04-15
项目人员 |  | 当前状况 | 落后计划
(二)当前任务状态 (简要描述任务进展情况)
关键任务 | 状态指示 | 状态描述
设备信息的维护 |  | 已完成
系统基本参数维护 |  | 已完成
公共SQL处理方法 |  | 未完成
(三)本周期内的主要活动 （对本周期内主要交付物进行总结）
1.开发环境初始化（包括工程构建，数据库初始化，实体自动生成），已完成 2.主要开发系统管理模块和设备管理模块功能，共36个功能点，其中3个和后续业务关联，暂不开发，7个未完成
(四)下一个周期内的活动计划
1.补充本周未填写的接口文档 2.完成本周遗留的的7个未开发功能点 3.重点开发客户管理模块和商户管理模块功能
(五)上周期遗留主要问题 （说明上个周期问题处理意见和处理结果）
(六)本期问题与求助
1.已开发的功能中，60%未经测试 2.已开发的功能中，70%未填写接口文档

## Objectives
后台业务功能开发