## WeeklyReport
(一)子项目概况
项目名称 | 读卡库，前置 | 负责人 | 彭海宇
报告时间 | 2012-02-27 | 承诺时间点 | 2012-3-15 2012-4-30
项目人员 |  | 当前状况
(二)当前任务状态 (简要描述任务进展情况)
关键任务 | 状态指示 | 状态描述
研究前置代码
研究读卡库代码
(三)本周期内的主要活动 （对本周期内主要交付物进行总结）
讨论、学习现有读卡库代码结构。研究宇川智能的协议。
(四)下一个周期内的活动计划
整理读卡库代码，提取相关说明
(五)上周期遗留主要问题 （说明上个周期问题处理意见和处理结果）
(六)本期问题与求助

## Objectives
a.结合目前的老版本，各个学校卡结构，制定卡结构的信息标准(可能需要协调参加一起支持) b.支持动态卡结构&卡结构参数卡，以及定制卡结构，参数卡发行的小工具 c.提供卡结构，卡操作的封装库 d.提供第三方接入使用的读卡器扣费接口 e.方便支持更多的读卡器
a.整理出目前所有对接过的厂家，厂家设备列表 b.后台用于对接的功能号，以及相关接口 （新版本后台会保留这些功能号和对应接口） c.研究使用java开发设备前置程序的可行性 d.开发新的设备接入程序 e.研究制定前置的通用协议可行性?