## WeeklyReport
(一)子项目概况
项目名称 | 一卡通门户 | 负责人 | 杨学华
报告时间 |  | 承诺时间点 | 2012-04-15
项目人员 | 杨学华、伍利兵、孙武平 | 当前状况 | 按计划进行
(二)当前任务状态 (简要描述任务进展情况)
关键任务 | 状态指示 | 状态描述
需求评审 | 2012-02-21 | 完成
新一卡通门户概要设计 | 2012-02-28 | 进行中
设计文档评审 | 2012-02-29 | 未完成
(三)本周期内的主要活动 （对本周期内主要交付物进行总结）
需求说明书编写、需求评审、概要设计
(四)下一个周期内的活动计划
概要设计、设计评审
(五)上周期遗留主要问题 （说明上个周期问题处理意见和处理结果）
(六)本期问题与求助

## Objectives
一卡通门户开发